附件3：

实验室分级分类及安全检查整改活动方案

为加强学校实验室安全管理，保障师生和学校生命财产安全，对照《高等学校实验室安全规范》《高等学校实验室安全分级分类管理办法》（试行）《高等学校实验室安全检查项目表》（2024年）要求，结合我校实际，开展实验室分级分类及安全检查整改工作，建立实验室安全分级分类管理台账，活动安排如下：

一、活动内容

1.检查队伍：由校领导、保卫处、实验中心领导及安全科成员、各系分管实验室领导及实验室主任组成实验室安全检查小组。

2.检查安排：实验中心编排各系互检时间-参与人员计划，编定制检查人员记录评分表。

3.检查范围：校内的实验室、实训室、劳动教育基地、金工车间进行危险源和隐患排查。

4.结果运用：建立实验室安全分级分类管理台账，并及时完成隐患整改，总结检查中遇到的共性问题，好的经验与做法，形成通告材料。

5.开展时间：6月11日～6月18日，整改时间根据隐患排查情况再行确定。